钦州市

住房和城乡建设委员会文件

钦市建管〔2014〕125号

关于印发《钦州市建筑工程安全文明施工费

使用管理暂行办法》的通知

各县（区）住建局、钦州港区建规办，市直各施工、监理企业：

《钦州市建筑工程安全文明施工费使用管理暂行办法》已经委务会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

钦州市住房和城乡建设委员会

2014年8月12日

抄送：市质安监站，本委审批科、计财科、建管科、办存。

钦州市住房和城乡建设委员会办公室          2014年8月12日印发

钦州市建筑工程安全文明施工费使用管理暂行办法

第一条  根据自治区住建厅2013年发布的《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》的规定，定额对环境保护费、文明施工增加费、安全施工增加费、临时设施费不再单独列出，统一合并为安全文明施工费。为进一步加强我市建筑工程安全文明施工费的使用管理，保证建设工程文明施工费的合理投入和使用，保障施工作业人员的良好作业条件和生活环境，防范安全事故发生、减少作业人员伤亡，确保市容环境卫生，进一步治理施工乱象。根据住建部原《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理细则》、自治区住建厅原《建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》及《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（以下简称13定额）的有关规定，制定本暂行办法。

第二条  本办法所称安全文明施工费为《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（13定额）的安全文明施工费。

第三条  从2014年5月1日起钦州市行政区域内各类新建、扩建、改建的房屋建筑工程（包括与其配套的线路管道和设备安装工程、装饰工程）、市政基础设施工程、园林绿化工程和拆除工程在申请施工许可证时必须交纳安全文明施工费。收费标准详见13定额取费费率（附件2）。

第四条  安全文明施工费由施工单位委托钦州市住建委代收代管，专款专用。原则上由建设单位在申领施工许可证时一次性缴交安全文明施工费，以确保安全文明施工措施落实到位。工程办理施工许可证开工后可由施工单位向市住建委按总额50%的比例申请拨付安全文明施工费专项用于建筑工程安全防护、环境保护、临时设施费及安全文明施工措施建设，并由市住建委及其委托机构对专项基金使用情况进行监督检查；剩余部分由施工单位根据项目建设进度申请拨付。没有缴交的，不予核发施工许可证。

第五条  监理单位对施工单位落实安全文明施工措施，进行现场监理。对已经落实措施的，总监理工程师应当及时签认所发生的费用；对未落实措施的，应责令施工单位整改；对拒不整改或未在限期内完成整改的，及时向建设单位和市住建委或市建设工程质量安全监督机构报告，必要时可责令暂停施工。

第六条  施工单位（包括总承包方和分包方）应确保安全文明施工费专款专用，不得挪作他用，严格按标准落实安全文明施工措施，标准详见《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单内容》（附件1）。

在项目施工过程中，施工单位落实安全文明施工措施，并自评合格，经总监理工程师签认签字后向市住建委申请划拨安全文明施工费。市住建委及其委托机构对现场安全文明施工措施的落实情况进行监督抽查，检查合格的，按进度拨付安全文明施工费；检查发现现场存在严重安全隐患或严重不符合安全文明施工标准的，责令整改，对拒不整改或未在限期内完成整改的，按相关规定进行处罚，由市住建委重新选择其它施工队伍落实相关安全文明施工措施项目，所发生的费用从代收的安全文明施工费中支付。

第七条  本办法自印发之日起实施，原《钦州市建筑工程文明施工措施费、临时设施费使用管理暂行办法》（钦市建管字〔2008〕26号）同时废止。

第八条  各县区参照本办法执行。

附件：1. 广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单内容

2. 13定额取费费率